|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** **муниципального образования** **городского округа «Сыктывкар»**  |  | **«СЫКТЫВКАР» кар кытшЛÖн муниципальнÖЙ ЮКÖНСА****АДМИНИСТРАЦИЯ** |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ТШÖКТÖМ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»

«Развитие образования»

на 2017 год

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281 «О муниципальных программах МО ГО «Сыктывкар», в целях реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4976:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2017 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

И. о. главы администрации В.Б. Голдин

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

 **проекта распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар»**

«О внесении изменений в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар»

от 15.02.2016 № 64-р»

Проект внесен управлением образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

И.о. начальника управления образования Н.Е. Котелина

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность лица, согласовавшего проект | Фамилия, инициалы имени и отчества лица, согласовавшего проект  | Результат  согласования, дата |
| 1. | Заместитель главы администрации | Ручка А.И. |  |
| 2. | Заместитель главы администрации - начальник Департамента финансов | Волкомурова Е.А. |  |
| 3. | Начальник управления дошкольного образования | Горбунова Т.Е. |  |
| 4. | Начальник управления архитектуры, городского строительства и землепользования | Осипов В.В. |  |
| 5. | Начальник управления экономики и анализа | Туркова Л.В. |  |
| 6. | Начальник правового управления | Балбуцкая Е.В. |  |

**ЛИСТ РАССЫЛКИ**

**проекта распоряжения администрации МО ГО «Сыктывкар»**

«О внесении изменений в распоряжение администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2016 № 64-р»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №  п/п | Фамилия И.О. должностного лица, наименование отраслевого (функционального) органа администрации, организации | Почтовый адрес (указывается при рассылке в организации) | Количество требуемыхэкземпляров/необходимость опубликования (да/нет) |
| 1. | Ручка А.И. |  | 1 |
| 2. | Департамент финансов |  | 1 |
| 3. | Управление образования |  | 1 |
| 4. | Управление дошкольного образования |  | 1 |
| 5 | Управление экономики и анализа  |  | 1 |
|  |  |  |  |
| Всего: | 4 |
| 6. | Редакция газеты «Панорама столицы» |  | нет |
| 7. | ИС «Консультант плюс» |  | да |
| 8. | ИС «Гарант» |  | да |
| 9. | Сайт |  | да |
| \***ИТОГО:** |  |

И.о. начальника

Управления образования Н.Е. Котелина

\*- заполняется сотрудником отдела работы с документами управления контроля, мониторинга и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар».

Пояснительная записка

к распоряжению администрации МО ГО «Сыктывкар»

«О внесении изменений в распоряжение администрации

МО ГО «Сыктывкар» от 15.02.2016 № 64-р»

План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2017 год вносится в соответствии с постановлениями администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2016 № 10/3357 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 29.06.2012 № 6/2281» и от 26.12.2016 № 12/4558 «О внесении изменений в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 21.10.2016 № 10/3357». В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.01.2017 вносятся утвержденные объемы финансирования на 2017 год.

И.о. начальника управления образования Н.Е. Котелина

Клишева Евгения Владимировна

8 (8212) 24-62-09

Приложение к распоряжению

администрации МО ГО «Сыктывкар»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**План реализации муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Развитие образования» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) | Квартальный график реализации |
| Источники финансирования | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | Начальник Управления дошкольного образования Горбунова Т.Е. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **1 901 943,1** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | 1 700 651,2 |
| МБ | 201 291,9 |
| ВИ | **-** |
| **Основное мероприятие 1.1.1** Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **187 391,9** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **-** |
| МБ | 187 391,9 |
| ВИ | **-** |
| **Мероприятие 1.1.1.1.**Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | 100% дошкольных образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **187 391,9** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **-** |
| МБ | 187 391,9 |
| ВИ | **-** |
| **Контрольное событие 1**Оказание услуг населению в соответствии с доведенным муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям(Отчет о выполнении муниципального задания) | Ведущий специалист УДО Валлиулина Е.Е. | х | х | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | х | х | v | v | v | v |
| **Основное мероприятие 1.1.2**. Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ  | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В.,Мишарина Г.И. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **1 618 942,0** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **1 618 942,0** |
| МБ | **-** |
| ВИ | **-** |
| **Мероприятие. 1.1.2.1.**Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В.,Мишарина Г.И.   | 100% дошкольных образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **1 618 942,0** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **1 618 942,0** |
| МБ | **-** |
| ВИ | **-** |
| **Контрольное событие 2**Соответствие средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми(Информация о соответствии средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций установленному целевому показателю заработной платы в дошкольных образовательных организациях в Республике Коми) | главный специалист УДО Славгородская Е.М. | х | х | ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным | х | х | v | v | v | v |
| **Контрольное событие 3**Повышение квалификации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (Информация о количестве педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций) | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 1.1.3.**Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Заместитель начальника УДО Боровкова Н.В. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **79 832,2** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | 79 832,2 |
| МБ | **-** |
| ВИ | **-** |
| **Мероприятие 1.1.3.1.**Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела УДО Мурадян А.В. | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **79 832,2** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | 79 832,2 |
| МБ | **-** |
| ВИ | **-** |
| **Контрольное событие 4**Сбор, анализ информации для формирования приказа Управления дошкольного образования "О назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях" (Информация о назначении размера компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | Начальник отдела УДО Мурадян А.В. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 1.1.4.**Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальных образований | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **-** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **-** |
| МБ | **-** |
| ВИ | **-** |
| **Основное мероприятие 1.1.5.**Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **500,0** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **-** |
| МБ | **500,0** |
| ВИ | **-** |
| **Мероприятие 1.1.5.4.**Строительство детского сада в 3а мкр. Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» | Начальник Управления капитального строительстваМакаренков М.В. | Увеличится количество мест в дошкольных образовательных организациях на 220, что повысит уровень обеспеченности объектами дошкольного образования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **500,0** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **-** |
| МБ | 500,0 |
| ВИ | **-** |
| **Контрольное событие 5**Проведение разрешительных процедур, связанных со строительством детского сада в 3а мкр. Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», разработка проектно - изыскательских и проектно-сметных работ  | Начальник Управления капитального строительстваМакаренков М.В. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 1.1.6.**Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **-** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **-** |
| МБ | **-** |
| ВИ | **-** |
| **Мероприятие 1.1.6.1.** Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | Увеличится количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечен доступ детей с ограниченными возможностями здоровья | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 6**Проведение работ по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья(Акт выполненных работ по обеспечению доступа в здания муниципальных дошкольных образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья) | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 1.1.7.**Проведение противопожарных мероприятий | Заместитель начальника УДО Ганов М.И |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **-** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **-** |
| МБ | **-** |
| ВИ | **-** |
| **Основное мероприятие 1.1.8.**Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | **х** | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **-** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **-** |
| МБ | **-** |
| ВИ | **-** |
| **Основное мероприятие 1.1.9.**Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **13 400,0** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **-** |
| МБ | 13 400,0 |
| ВИ | **-** |
| **Мероприятие 1.1.9.1.**Проведение текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в том числе связанных с устранением предписаний органов надзора | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | Выполнение планового текущего ремонта муниципальных дошкольных образовательных организациях согласно графика  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **13 400,0** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **-** |
| МБ | 13 400,0 |
| ВИ | **-** |
| **Контрольное событие 7**Проведение работ по ремонту кровли в 4 муниципальных дошкольных образовательных организациях (Акт выполненных работ по ремонту кровли) | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Контрольное событие 8**Проведение работ по установке ограждения в 1 муниципальной дошкольной образовательной организации(Акт выполненных работ по установке ограждения) | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Контрольное событие 9**Проведение технического перевооружения систем энергообеспечения и электроснабжения в здании МБДОУ №120 | Заместитель начальника УДО Ганов М.И. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 1.1.10.**Размещение муниципального заказа в негосударственном секторе | Заместители начальника УДО Боровкова Н.В., Мишарина Г.И. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **-** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **-** |
| МБ | **-** |
| ВИ | **-** |
| **Основное мероприятие 1.1.11.**Модернизация региональных систем дошкольного образования | Начальник отдела Управления дошкольного образования Мурадян А.В. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **-** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | **-** |
| МБ | **-** |
| ВИ | **-** |
| **Основное мероприятие 1. 1.12.**Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Заместитель начальника УДО Боровкова Н.В.,начальник отдела Гуторова О.В. | Не менее 90% педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользуются правом реализации государственных полномочий Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **1 877,0** |  |  |  |  |
| ФБ | **-** |
| РБ | 1 877,0 |
| МБ | **-** |
| ВИ | **-** |
| **Контрольное событие 10**Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству (отчет) | Консультант Славгородская Е.М. | х | х | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | х | v | v | v | v |
| **Основное мероприятие 1.2.1.**Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 1.2.1.1.**Обеспечение проведения аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 50% педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 11**Проведение аттестации педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на первую и высшую квалификационную категорию(Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам) | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие 1.2.1.2.**Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства | Начальники отделов Коданева Е.Н., Скорик Н.Н. | Охват профессиональными конкурсными мероприятиями не менее 10% педагогических и руководящих работников | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 12**Проведение конкурсов "Воспитатель года", "Лидер дошкольного образования"(Приказы Управления дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства | Начальник отдела Коданева Е.Н. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие 1.2.1.3.**Проведение конкурсного отбора на звание лауреата премии главы МО ГО "Сыктывкар" "За вклад в развитие образования города" | Начальники отделов Коданева Е.Н., Скорик Н.Н. | Участниками конкурсного отбора станут 20 педагогических работников | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 13**Экспертная оценка показателей работы участников конкурсного отбора**(**Приказ Управления дошкольного образования "О лауреатах премии главы МО ГО "Сыктывкар" "За вклад в развитие образования города") | Начальник отдела Коданева Е.Н. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие 1.2.1.4.**Реализация мероприятий по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | Участие в работе Ресурсных центров не менее 65% педагогических и руководящих работников | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 14**Организация работы Ресурсных центров муниципальных дошкольных образовательных организаций(Приказ Управления дошкольного образования "Об итогах сетевого взаимодействия муниципальных дошкольных образовательных организаций") | Начальник отдела Коданева Е.Н. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 1.2.2.**Развитие этнокультурного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 1.2.2.1.**Развитие деятельности дошкольных образовательных организаций по реализации этнокультурного направления основной общеобразовательной программы дошкольного образования  | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И., начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | В 45% муниципальных дошкольных образовательных организаций созданы условия для качественной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части этнокультурной направленности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 15**Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях программ (технологий) этнокультурной направленности. (Информация о реализации программ (технологий) этнокультурной направленности). | Начальник отдела Коданева Е.Н. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 1.2.3.**Развитие системы поддержки талантливых детей | Заместитель начальника УДО Мишарина Г.И. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 1.2.3.1.**Проведение общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности, в том числе совместно с социальными партнерами | Начальник отдела УДО Коданева Е.Н. | 65% детей в возрасте с 5 до 7 лет - участников общегородских конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников по различным направлениям деятельности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 16**Участие в общегородских конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках по различным направлениям деятельности(Приказ Управления дошкольного утверждения "Об организации и итогах проведения общегородских мероприятий на 2017 год") | Начальник отдела Коданева Е.Н. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 1.2.4.**Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Заместители начальника УДО Мишарина Г.И., Ганов М.И. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 1.2.4.1.**Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Ведущий специалист УДО Мишарина А.Е. | Активизация работы по профилактике семейного неблагополучия | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 17** Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних(Информация о реализации планов (программ) по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций**)** | Ведущий специалист УДО Мишарина А.Е. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие 1.2.4.2.**Развитие деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций по профилактике детского дорожного травматизма | Заместитель начальника отдела УДО Выучейская А.Ф. | Активизация работы в дошкольных образовательных организациях по профилактике детского дорожного травматизма. Увеличение количества участников образовательного процесса, вовлеченных в работу по профилактике детского дорожного травматизма | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 18**Реализация в муниципальных дошкольных образовательных организациях планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма(Информация о реализации планов (программ) по профилактике детского дорожного травматизма в разрезе муниципальных дошкольных образовательных организаций**)** | Заместитель начальника отдела УДО Выучейская А.Ф. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2** **«Развитие общего образования»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1 816 204,4 |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ | **1 595 109,7** |
| МБ | **221 094,7** |
| ВИ |  |
| **Основное мероприятие 2.1.1**. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **176 084,4** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **176 084,4** |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 2.1.1.1**.Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных заданий по реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Михайлова Л.В., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | Обеспечение условий жизнедеятельности общеобразовательных организаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **176 084,4** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **176 084,4** |
| ВИ |  |
| **Контрольное 19**Обеспечение функционирования 38 муниципальных общеобразовательных организаций (отчет о выполнении муниципальных заданий общеобразовательных организаций) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Клишева Е.В., Скокова М.М., начальник отдела Порошкина О.В. | х | х | ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | х | v | v | v | v |
| **Основное мероприятие 2.1.2.**  Реализация муниципальными дошкольными организациями и муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ | Зам. начальника управления образования Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1 501 855,2 |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ | **1 501 855,2** |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 2.1.2.1.**Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,начальник отдела Порошкина О.В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **1 501 855,2** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ | **1 501 855,2** |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 20**Приемка вневедомственной комиссией 38 общеобразовательных организаций к новому учебному году (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,начальник отдела Порошкина О.В. | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | v |  |
| **Мероприятие 2.1.2.2.** Обеспечение соответствия уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций уровню средней заработной платы по Республике Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Зам. начальника УО Клишева Е.В., начальник отдела Борисова С.В. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми составит 100 %. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 21**Сохранение уровня заработной платыпедагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по Республике Коми (Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и средней заработной платы по Республике Коми) | Зам. начальника УО Клишева Е.В., начальник отдела Борисова С.В. | х | х | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | х | v | v | v | v |
| **Мероприятие 2.1.2.3.** Оснащение муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в рамках действующих образовательных стандартов | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В. | 100% муниципальных общеобразовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в диапазоне от 60 % до 100% | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 22**Закупка учебников и учебных пособий | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,начальник отдела Порошкина О.В | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | v |  |
| **Мероприятие 2.1.2.4.** Комплекс мероприятий по плановому введению федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения: учебников и учебных пособий, создание сетевых форм обмена передовым опытом на муниципальном уровне, повышение квалификации педагогов, организация методического сопровождения планового перехода и работы по федеральным государственным образовательным стандартам на муниципальном уровне | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | 75% учащихся на уровне начального общего и основного общего образования, перешедших на обучение по новым федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности учащихся | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 23**Создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в штатном режиме (Информация о соответствии условий организации образовательного процесса требованиям федеральных государственных образовательных стандартов на уровне начального общего и основного общего образования) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,начальник отдела Порошкина О.В.,директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | v |  |
| **Мероприятие 2.1.2.5.**Реализация проекта «Сетевая профильная школа» | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | 71 % учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 24**Участие в проекте «Сетевая профильная школа» не менее 50% общеобразовательных организаций (Информация о реализации образовательных программ профильного обучения общеобразовательными организациями и охвате учащихся) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | v |  |
| **Мероприятие 2.1.2.6.** Реализация этнокультурного компонента образования: открытие и оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным), внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы Республики Коми. Разработка и реализация проектов в области этнокультурного образования | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.начальник отдела УО Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | 72% учащихся, изучающих коми язык, от общего количества учащихся;50% общего количества кабинетов коми языка оснащены современным (компьютерным) оборудованием | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 25**Открытие и оснащение кабинетов коми языка современным учебным оборудованием (компьютерным) в 3 общеобразовательных организациях, внедрение инновационных технологий преподавания коми языка и литературы (Отчеты общеобразовательных организаций об открытии кабинета коми языка и оснащении компьютерной техникой) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.начальник отдела Порошкина О.В., директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие 2.1.2.7.**Обеспечение повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических работников не реже 1 раза в три года | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н.,директор МУ ИМЦ Гузь И.Н. | 33% численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций общего образования | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 26**Обеспечение 100% повышения квалификации педагогических работников, работающих по федеральным государственным образовательным стандартам | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н.,директор МУ ИМЦ Гузь И.Н | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | v |  |
| **Основное мероприятие 2.1.3.** Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **37 052,4** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **37 052,4** |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 2.1.3.1.**Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях  | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,консультант Меньшикова Т.С. | Выполнение ремонта в общеобразовательных организациях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **37 052,4** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **37 052,4** |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 27**Проведение ремонтных работ (Акты проверки готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году и работе в зимних условиях) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.,консультант Меньшикова Т.С. | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | v |  |
| **Мероприятие 2.1.3.2.** Обустройство территорий муниципальных образовательных организаций, в том числе асфальтирование | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | Обустройство территорий |  |  | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ | х |
| **Контрольное событие 28**Обустройство территорий образовательных организаций в соответствии со специальными требованиями(Информация о выполненных работах) | Зам. начальника Котелина Н.Е., Клишева Е.В. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 2.1.4**.Мероприятия по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.1.5**. Организация питания учащихся в муниципальных образовательных организациях | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **94 847,8** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ | **91 139,9** |
| МБ | **3 707,9** |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 2.1.5.1.**Обеспечение одноразового горячего питания на уровне начального общего образования учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 100% учащихся 1-4х классов, обеспеченных питанием в муниципальных общеобразова-тельных организациях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **91 139,9** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ | **91 139,9** |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 29**Выполнение мероприятий по организации питания учащихся 1-4 классов (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие 2.1.5.2.** Обеспечение одноразового горячего питания на уровне основного общего и среднего общего образования учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в день посещения учебных занятий | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 100% учащихся 5-11х классов, охваченных питанием, от общего количества учащихся, имеющих указанное право, в муниципальных образовательных организациях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **3 707,9** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **3 707,9** |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 30**Выполнение мероприятий по организации питания учащихся 5-11 классов (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях) | Зам. начальника Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 2.1.6.** Проведение противопожарных мероприятий | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 2.1.6.1.** Реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | 100% реализация планов по повышению противопожарной безопасности общеобразовательных организаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 31**Подготовка перечня объектов общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора (Утверждение перечня объектов муниципальных общеобразовательных организаций и составление плана устранения нарушений, требующих устранение замечаний, выявленных органами пожарного надзора) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., консультант Меньшикова Т.С. | х | х | 1 квартал | х | х | v |  |  |  |
| **Мероприятие 2.1.6.2.** Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 32**Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора (приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | х | 30.09.2017 | х | х |  |  | v |  |
| **Основное мероприятие 2.1.7.** Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 2.1.7.1.**Обеспечение реализации программ энергосбережения общеобразовательных организаций | Консультант Меньшикова Т.С. | Выполнение требований Федерального закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 33**Проведение работ по повышению энергетической эффективности (Приказ об итогах подготовки муниципальных образовательных организаций к новому учебному году) | Консультант Меньшикова Т.С. | х | х | 30.09.2017 | х | х |  |  | v |  |
| **Мероприятие 2.1.7.2.**Обеспечение своевременной разработки (1 раз в пять лет) энергетических паспортов общеобразовательных организаций | Консультант Меньшикова Т.С. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 34**Разработка энергетических паспортов (Информация о наличии паспортов) | Консультант Меньшикова Т.С. | х | х | 30.09.2017 | х | х |  |  | v |  |
| **Основное мероприятие 2.1.8.** Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Зам. начальника УО Клишева Е.В., начальник отдела Борисова С.В. | Не менее 90% педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользуются правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **2 114,6** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ | **2 114,6** |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 35** Выплата ежемесячной денежной компенсации на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (отчет) | Консультант Кислякова М.Н | х | х | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | х | v | v | v | v |
| **Основное мероприятие 2.2.1**. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **4 250,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **4 250,0** |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 2.2.1.1.** Разработка проектно-сметной документации на строительство школ  | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | Разработанная проектно-сметная документация  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **4 250,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **4 250,0** |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 36**Разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 600 мест по ул.Новозатонская п.г.т. Краснозатонский г.Сыктывкар Республики Коми (информация) | Начальник УАГС и З администрации МО ГО «Сыктывкар» Осипов В.В., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 2.2.2.** Строительство и реконструкция объектов общего образования  | Начальник УАГС и З Осипов В.В., начальник БУ «УКС МО ГО «Сыктывкар» Макаренков М.В. | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 2.2.3**.Модернизация региональных систем общего образования | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 2.2.3.1.** Оснащение школ учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | Обеспечение современным учебным, учебно-лабораторным, компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 37**Приобретение учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов (Информация о закупке) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н., Клишева Е.В. | х | х | 31.12.2017 |  |  |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 2.2.4**. Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 2.2.4.1.** Развитие муниципальной и школьной системы мониторинга образовательных результатов учащихся | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н. | Наличие в общеобразовательных учреждениях программ по мониторингу качества образовательных результатов учащихся | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 38**Проведение городского мониторинга учебных достижений учащихся по русскому языку и математике (Информация по результатам городского мониторинга учебных достижений учащихся) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | v |  |
| **Мероприятие 2.2.4.2.**Обеспечение участия учащихся в государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования, во всероссийских проверочных работах | Зам. начальника УО Котелина Н.Е. | 99,5 % выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 39**Работа пунктов проведения экзаменов на базе муниципальных общеобразовательных организаций (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации на территории МО ГО «Сыктывкар») | Зам. начальника УО Котелина Н.Е. | х | х | 2,3 квартал | х | х |  | v | v |  |
| **Мероприятие 2.2.4.3.**Реализация комплекса мер по поддержке школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.Начальник отдела Порошкина О.В.Директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составит 1,62 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 40**Адресная помощь педагогическим коллективам школ, имеющих низкие результаты единого государственного экзамена (Информация о результатах городского мониторинга учебных достижений учащихся 9 и 11 классов | Зам.начальника УО Котелина Н.Е., Скокова М.Н.Начальник отдела Порошкина О.В.Директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | х | 01.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 2.2.5**. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Начальник управления образования Бригида О.Ю.,начальник отдела Первакова О.В. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 2.2.5.1.** Обеспечение проведения аттестации педагогических кадров | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | 54% педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников общеобразовательных организаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 41**Обеспечение аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационную категорию (Информация о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие 2.2.5.2.** Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства для различных категорий педагогических работников и по различным аспектам образовательной деятельности | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | Охват профессиональными конкурсными мероприятиями не менее 10% педагогических работников | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 42**Проведение конкурсов «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют» (Приказы управления образования об организации и итогах конкурсов профессионального мастерства) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | 01.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие 2.2.5.3.**Проведение конкурсного отбора на звание лауреата главы администрации МО ГО «Сыктывкар» «За вклад в развитие образования города» | Зам. начальника Михайлова Л.В., начальник отдела Первакова О.В. | Участниками конкурсного отбора станут 50 педагогических работников | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 43**Экспертная оценка показателей работы участников конкурса (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» об оценке показателей работы участников конкурса) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В.начальник отдела Первакова О.В. | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | v |  |
| **Мероприятие 2.2.5.4.**Реализация мероприятий по методическому сопровождению молодых педагогов, развитие системы наставничества | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | Участие в методических мероприятиях не менее 15% от общего количества молодых учителей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 44**Проведение методических мероприятий для молодых учителей (Информация МУ ИМЦ) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие 2.2.5.5.**Обеспечение деятельности городских профессиональных сообществ учителей, развитие возможностей для распространения инновационного опыта | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 45**Функционирование не менее 13 профессиональных сообществ учителей-предметников (Отчет МУ «ИМЦ» об организации работы профессиональных сообществ учителей) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Подпрограмма 3** **«Дети и молодежь города Сыктывкара»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **189 913,6** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ | **270,2** |
| МБ | **189 643,4** |
| ВИ |  |
| **Основное мероприятие 3.1.1.** Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **185 612,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **185 612,0** |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 3.1.1.1.**Обеспечение реализация мероприятий по выполнению муниципальными образовательными организациями дополнительного образования и учреждением по организации работы с молодежью муниципальных заданий | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальник отдела Аюгова М.М. | Обеспечение условий жизнедеятельности организаций дополнительного образования и учреждения по организации работы с молодежью | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **185 612,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **185 612,0** |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 46**Обеспечение функционирования муниципальных организаций дополнительного образования и учреждения (отчет о выполнении муниципальных заданий) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | х | v | v | v | v |
| **Контрольное событие 47**Обеспечение функционирования муниципального учреждения по организации работы с молодежью (отчет о выполнении муниципального задания) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | х | v | v | v | v |
| **Контрольное событие 48**Сохранение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования на уровне средней заработной платы по Республике Коми (Информация о соотношении средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы по Республике Коми) | Зам. начальника УО Клишева Е.В., начальник отдела Борисова С.В. | х | х | До 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | х | v | v | v | v |
| **Контрольное событие 49**Реализация плана повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования организаций дополнительного образования в полном объеме (Данные мониторинга по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, подтверждаемые данными о выдаче удостоверения) | Начальник отдела Первакова О.В. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Контрольное событие 50**Аттестация педагогических работников организаций дополнительного образования на первую и высшую квалификационную категорию (Информация о присвоении квалификационных категорий педагогам дополнительного образования) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Первакова О.В.,директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | 31.12.2017 | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 3.1.2.**Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций)  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **2 417 ,4** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **2 417 ,4** |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 3.1.2.1.**Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., консультант Меньшикова Т.С.. | Проведение ремонта организаций дополнительного образования  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **2 417,4** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **2 417,4** |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 51**Проведение ремонтных работ (Информация о проведении ремонтных работ) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., консультант Меньшикова Т.С. | х | х | 31.10.2017 | х | х |  |  | v |  |
| **Основное мероприятие 3.1.3**. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Зам. начальника УО Михайлова Л.В. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **500,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **500,0** |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 3.1.3.1.**Организация участия во Всероссийских и республиканских патриотических акциях | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | Участие не менее 25% молодежи во Всероссийских и республиканских патриотических акциях | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 52**Участие во Всероссийских и республиканских патриотических акциях (Информация об участии) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие 3.1.3.2.****Р**азвитие деятельности клубных объединений | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | Работа не менее 5 клубных объединений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 53**Обеспечение деятельности клубных объединений(Информация о деятельности клубных объединений) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие** **3.1.3.3.** Содействие формированию и работе клуба молодых учителей муниципальных общеобразовательных организаций | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | Участие не менее 20% от общего количества молодых учителей в мероприятиях клуба молодых учителей  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 54**Проведение не менее 10 открытых уроков, семинаров, мастер-классов для молодых учителей (Информация о работе Клуба молодых учителей) | Директор МУ «ИМЦ» Гузь И.Н. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие 3.1.3.4.**Реализация социально-значимых проектов | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | Реализация не менее 3 молодежных социально-значимых инициатив | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **500,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **500,0** |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 55**Проведение конкурса проектов молодежных инициатив (Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар») | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | v |
| **Мероприятие 3.1.3.5.** Организация взаимодействия детских и молодежных общественных объединений социально-активной молодежи; разработка и реализацияплана совместных действий | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | Участие не менее 1000 человек в молодежных форумах, слетах | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 56**Проведение молодежных форумов, слетов, экспедиций (информация) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | v |
| **Контрольное событие 57**Обеспечение деятельности детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика» (информация о деятельности детской общественной организации «Смена» и Эжвинского районного общественного движения детей и молодежи «Ребячья республика») | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 3.1.4.** Проведение противопожарных мероприятий | Зам. начальника УО Котелина Н.Е. консультант Меньшикова Т.С. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 3.1.4.1.**Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., консультант Меньшикова Т.С.. | Устранение предписаний органов Государственного пожарного надзора | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 58**Выполнение работ по устранению предписаний органов пожарного надзора (информация о проделанной работе) | Зам. начальника УО Котелина Н.Е., консультант Меньшикова Т.С. | х | х | 30.09.2017 | х | х |  |  | v |  |
| **Основное мероприятие 3.1.5**. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Зам. начальника УО Клишева Е.В., начальник отдела Борисова С.В. | Не менее 90% педагогических работников МОО, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, воспользуются правом на получение компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, в общей численности педагогических работников, имеющих указанное право | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **270,2** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ | **270,2** |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 59** Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением работающих по совместительству (отчет) | Консультант Кислякова М.Н. | х | х | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | х | х | v | v | v | v |
| **Основное мероприятие 3.2.1**.Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **1 080,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **1 080,0** |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 3.2.1.1.**Проведение городских конкурсов, олимпиад, соревнований для учащихся по различным направлениям учебной, творческой, спортивной деятельности | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор ИМЦ Гузь И.Н. | 53% учащихся - участников олимпиад, конкурсов, конференций муниципального уровня в общей численности учащихся | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 60**Участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиа-ды школьников (Приказ Министерства образования и моло-дежной политики Республики Коми об итогах регионально-го этапа Всероссийской олимпиады школьников) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | 2 квартал | х | х |  | v |  |  |
| **Мероприятие 3.2.1.2.**Реализация мероприятий по повышению социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М., директор ИМЦ Гузь И.Н. | Охват не менее 600 учащихся и родителей данными мероприятиями | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **1 080,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **1 080,0** |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 61**Проведение трех городских мероприятий, направленных на повышение социального престижа успешной учебной, спортивной, творческой деятельности учащихся (Информация о проведении мероприятий) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | 2,3,4 квартал | х | х |  | v | v | v |
| **Мероприятие 3.2.1.3.**Обеспечение участия учащихся в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийского и международного уровней | Зам.начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | Не менее 500 призовых мест в конкурсных мероприятиях республиканского, всероссийско-го и международного уровней | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 62**Реализация плана участия учащихся организаций дополнительного образования в конкурсных мероприятиях различных уровней (информация о награждении учащихся дипломами призеров и победителей конкурсных мероприятий) | Зам.начальника УО Михайлова Л.В., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | 4 квартал | х | х |  |  |  | v |
| **Основное мероприятие 3.2.2**. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., зам.начальника УДО Мишарина Г.И.  | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **34,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **34,0** |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 3.2.2.1.**Реализация комплекса мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | Стабильность, снижение показателей правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся общеобразовательных организаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **34,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ | **34,0** |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 63**Проведение не менее 10 заседаний комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних (Протоколы комиссии по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности и отсева несовершеннолетних) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н. | х | х | ежеквартально | х | х | v | v | v | v |
| **Основное мероприятие 3.2.3.**Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 3.2.3.1.**Реализация комплекса мер в области физического воспитания и спорта среди учащихся муниципальных образовательных организаций  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М., директор ИМЦ Гузь И.Н. | Реализация проекта Городская спартакиада школьников | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 64**Проведение соревнований по 14 видам спорта (Приказы управления образования об организации и итогах проведения городских спортивных мероприятий) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М., директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | ежеквартально | х | х | v | v | v | v |
| **Основное мероприятие 3.2.4**. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 3.2.4.1.**Проведение комплекса мероприятий по гражданско – патриотическому воспитанию детей и молодёжи | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | Функционирование не менее 50 детских объединений и классов патриотической направленности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 65**Проведение городских мероприятий для учащихся «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности» (Приказы управления образования о проведении и итогах городских мероприятий) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М. | х | х | 30.06.201731.12.2017 | х | х |  | v |  | v |
| **Мероприятие 3.2.4.2.**Обеспечение участия в мероприятиях по допризывной подготовке учащихся  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М. | Реализация всего комплекса мероприятий | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 66**Проведение учебных полевых сборов учащихся 10 классов (Приказ управления образования о проведении учебных полевых сборов) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., начальник отдела Аюгова М.М.,директор ИМЦ Гузь И.Н. | х | х | 2 квартал | х | х |  | v |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Оздоровление и отдых детей, проживающих в МО ГО «Сыктывкар»** | Начальник управления образования Бригида О.Ю. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **18 465,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ | **10 883,8** |
| МБ | **7 581,2** |
| ВИ |  |
| **Основное мероприятие 4.1.1**. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Скокова М.Н., начальник отдела Аюгова М.М. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **18 465,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ | **10 883,8** |
| МБ | **7 581,2** |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 4.1.1.1.**Проведение оздоровительной кампании детей | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | 100% выполнение постановленияадминистрации МО ГО «Сыктывкар» об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков в части работы оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | **18 465,0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ | **10 883,8** |
| МБ | **7 581,2** |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 67**Открытие оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций (Мониторинг круглогодичного оздоровления в системе АРИСМО) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | х | х | ежемесячно | х | х | v | v | v | v |
| **Контрольное событие 68**Комплектование групп учащихся в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря в соответствии с предоставляемой Министерством образования и молодежной политики Республики Коми квотой (Информация о количестве учащихся, направленных в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | х | х | ежеквартально | х | х | v | v | v | v |
| **Контрольное событие 69**Организация выездных экскурсионных туров учащихся (Постановление администрации об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | х | х | 3 квартал | х | х |  |  | v |  |
| **Основное мероприятие 4.2.1.**  Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Мероприятие 4.2.1.1.**Организация трудовых объединений в муниципальных образовательных организациях для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С.  | Охват не менее17% учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, от общего количества учащихся от 14 до 18 лет | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |
| РБ |  |
| МБ |  |
| ВИ |  |
| **Контрольное событие 70**Обеспечение работы трудовых объединений (Информация о работе трудовых объединений)  | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | х | х | 2,3 квартал | х | х |  | v | v |  |
| **Контрольное событие 71**Организация трудовых объединений совместно с предприятиями жилищно - коммунального хозяйства города для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (Постановление администрации об утверждении комплекса мер, направленных на оздоровление, отдых и занятость детей и подростков) | Зам. начальника УО Михайлова Л.В., Клишева Е.В., начальники отделов Аюгова М.М., Ешмейкина Г.С. | х | х | 2,3 квартал | х | х |  | v | v |  |
| **Муниципальная программа (ИТОГО)** | х | х | х | х | х | **3 926 526,1** |  |  |  |  |